## SOSTENIBILIDIAD MATRIZ
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA DIGESA PARA PRODUCTOS DEL PROYECTO "MEJORA DE LOS PROCEDIMEINTOS DE AUTORIZACIONES DE IMPORTACION Y EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS"- GATF-TFO CANADA
Objetivos estratégicos (OE) | Acciones estratégicas (AE) | Componente | Actividades en la sostenibilidad de resultados del Proyecto TFO Canadá - GATF | Actividades específicas | Área responsable | Área soporte | Cargo de la persona responsable | Herramientas / productos involucrados | Periodicidad/tiempo de la actividad | Herramientas a emplear para cumplir su tarea | Resultado esperado (evidencia)
OE4 | AE1 | II: Marco regulatorio | 1) Mantener actualizado el directorio normativo digital de DIGESA relacionado a autorizaciones sanitarias para exportación e importación de alimentos | 1.1 Revisar e identificar la normativa vigente nacional e internacional a ser inlcuida en el directorio. | AJAI |  | Especialista | Directorio normativo digital en web Digesa | mensual | Diario oficial, normas legales del MINSA y otras entidades, Codex, SPIG, | Directorio normativo digital de la DIGESA actualizado
|  |  |  | 1.2 Incluir la normativa nueva identificada que necesita ser incluida en el Directorio Digital. | AJAI | SISTEMAS | Especialista |  | cuando corresponda | manual de mantenimiento de la herramienta
|  |  |  | 1.3 Revisar el manual de mantenimiento de la herramienta para asegurar el actualización |  | SISTEMAS | Especialista |  | mensual | manual de mantenimiento de la herramienta
|  |  |  | 1.4 Socializar a los usuarios sobre el uso y actualización de la herramienta. | AJAI | COMUNICACIONES | Especialista |  | cuando corresponda | web de Digesa, comunicado
|  |  | 2) Actualización/modificación normativa considerando la facilitación del comercio para eliminar barreras innecesarias (a- Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA. b- Reglamento de la Ley que dispone la fortificación de harinas con micronutrientes - Ley N° 28314, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2006-SA c- Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas aprobada con RM N° 449-2006 | 2.1 Revisar en grupo de trabajo de Digesa y entidades oficiales involucradas con el proyecto de atualización | AJAI | DCEA, DCOVI, CENAN | Especialistas y abogado de las Direcciones | proyecto normativos propuestos por consultores del proyecto | primer cuatrimestre | memorandum, correo electrómnico | proyecto normativo revisado y consolidado con aportes de opinión pública nacional e inernacional
|  |  |  | 2.2 Solictar, analizar e integrar aportes de los grupos organizados interesados | AJAI | SNI, ADEX, Gremios, otros | Especialista |  |  | correo electrónico, oficio, acta de reunión, informe técnico
|  |  |  | 2.3. proceso de prepublicacion nacional /notificación internacional y consolidación de aportes | MINSA (MINCETUR/SENASA para notificación) | OGAJ, SG |  | formatos de OTC y MSf de la OMC y CAN | de 30 a 60 dias post notificación | oficios, formatos, proyectos resolutivos
|  |  |  | 2.4 Seguimiento del proceso para aprobación del proyecto normativo | AJAI |  | Especialista | Expediente |  | correo, nota infromativa, memorandum | norma aprobada
|  |  | 3) Nuevos proyectos normativos: (a- Reglamento de importación de alimentos industrializados de origen animal destinados al consumo humano y del certificado sanitario oficial de exportación que es requerido para la importación de dichos productos; b- Directiva (RD)de precedentes, c- Proyecto de Directiva Administrativa que aprueba la aplicación de resoluciones anticipadas en relación a los TUPA 30 al 35 | 3.1 Elaboración o revisión de propuestas en grupo de trabajo DCEA, DCOVI | AJAI | DCEA, DCOVI | Especialista | Propuestas normativas del proyecto | primer cuatrimestre | meorandum, correos
|  |  |  | 3.2. proceso de prepublicacion nacional /notificación internacional y consolidación de aportes para proeycto a) | MINSA (MINCETUR/SENASA para notificación) | OGAJ, SG | Especialista |  | de 30 a 60 dias post notificación | oficios, formatos de notificacion, proyectos resolutivos, informe | proyecto normativo revisado y consolidado con aportes de opinión pública nacional e inernacional
|  |  |  | 3.3 Seguimiento del proceso para aprobación del proyecto normativo | AJAI | DG | Especialista |  |  | memorandum, correos | norma aprobada
|  |  | 4) Socialización y difusión de la normativa actualizada y nueva | 4.1 Eventos de socializacion a interesados | AJAI | Comunicaciones | Especialista | normativa aprobada | cuando corresponda | web de Digesa, comunicado, nota de prensa | evento/portal web
4.2. Socialización en portal web digesa
| AE2 | I. Procesos y procedimientos | 1) Mantener actualizada la herramienta de clasificación de productos y evaluación de expedientes. | 1.1 Revisar la herramienta de clasificación de productos y evaluación de expedientes | AJAI | Sistemas | Especialista | Herramienta | según actualización de clasificador o rotación de evaluadores | gestor de digesa | herramienta actualizada en uso por los evaluadores
|  |  |  | 1.2 Mantener cpacitado al personal para el uso de la herramienta | AJAI | DCEA, Sistemas y Comunicaciones |  |  |  | sesiones de capacitaciones | personal evaluador capacitado
|  |  | 2) Revisión de precedentes a fin de seguir incrementando los precedentes incluidos en la herramienta desarrollada. | 2.1 Revision de nuevos precedentes y modificación de los acpetados en el marco de evidencias técnicas y nueva normativa | AJAI | DCEA | Especialista | Listado de precedentes | cuando corresponda | normativa, oficios generado por la DG | Listado de precedentes actiualizado
|  |  |  | 2.2. Mantener actualizada la herramienta de precedentes | AJAI | Sistemas | Especialista | herramienta | mensual | gestor de digesa | herramienta actualizada en uso por los evaluadores
|  |  |  | 2.3. Mantener capacitado al personal para uso de herramienta | AJAI | DCEA, Sistemas y Comunicaciones | especialista | Herramienta | según actualizacion o rotacion de evaluadores | sesiones de capacitaciones | personal evaluador capacitado
OE6 | AE3 | III. Servicios de Información y Comunicación | 1) Mantenimiento de las herramientas generadas por el proyecto que facilitan la información a los usuarios de la Digesa: | 1.1. Directorio digital de normativa nacional e internacional para la exportación/importación de alimentos | sistemas | AJAI | Especialista | Buscador de normativa digital | mensual o cuando sea requerido por AJAI | según actualización o nueva normativa | herramienta actualizada
|  |  |  | 1.2. Matriz desplegable de requisitos para la exportación de alimentos. | Sistemas | AJAI | Especialista | manual de mantenimiento de herramientas | mensual o cuando sea requerido por AJAI | certificados de exportación homologados, notificaciones sobre cambios de requsitos de paises de destino, TLC | Matriz actualizada y ampliada
|  |  |  | 1.3. "Manual Práctico de autorizaciones de Importacion y Exportación de alimentos procesados" | sistemas | AJAI, DCEA | Especialista | version web del manual | semestral, o según cambios en la normativa o a requerimiento de AJAI | normativa actualizada, cambios en procedimientos | Version web del manual actualizado
|  |  |  | 1.4. Herramienta "Contáctenos" | Sistemas | AJAI, DCEA, DCOVI | Especialista | herramientas entregadas por el proyecto, manual de mantenimiento | mensual, cuando haya cambio en puntos de contacto |  | herramienta actualizada
|  |  |  | 1.5.Herramienta "Preguntas Frecuentes" relacionadas con la inocuidad de los alimentos. | sistemas | AJAI, DCEA, DCOVI | Especialista |  | mensual o cuando sea requerido por AJAI | listado de preguntas con sus respuestas | herramienta actualizada
|  |  | 2) Migración de las herramientas desarrolladas y entregadas por el proyecto cuando exista migración de sistemas informáticos | 3.1 Todas las herramientas generadas en el proyecto | Sistemas | MINSA-Soporte de tecnología de la información | Especialista |  | cuando ocurra migración de sistemas infromáticos |  | herramientas desarrolladas y entregadas por el proyecto migradas al nuevo sistema informático
| AE5 |  | 1) Socialización y difusión a los usuarios de Digesa de las herramientas desarrolladas y entregadas por el proyecto | 1.1 Eventos de socialización a público usuario | AJAI | DCEA, DCOVI, Sistemas, Comunicaciones | Especialistas |  | mensual | sesiones presenciales, demos virtuales | herramientas socializadas para su uso por los usuarios de Digesa
|  |  |  | 1.2. eventos de socialización y difusión a pymes alimentarias | AJAI | DCEA, DCOVI, Sistemas y Comunicaciones | Especialista |  | trimestral | sesiones presenciales y virtuales (regiones) | herramientas socializadas para su uso por usuarios pymes en regiones y Lima